## Etat de projet scada
Tâche | Début | Fin | Duree
Analyse & cadrage | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5
Étude de l’existant | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 5
Conception générale | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 6
Backend Node.js | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 7
Auth & utilisateurs | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 5
Base SQLite | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 4
Dashboard initial | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 6
Préparation Modbus | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 6
UML | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 4
Connexion PLC réelle | 2026-05-02 | 2026-05-10 | 8
Dashboard temps réel | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 7
Détection anomalies | 2026-05-17 | 2026-05-27 | 10
Alertes & audit | 2026-05-27 | 2026-06-04 | 8
Tests & validation | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 7
Documentation & soutenance | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 7